## Slide 1
Întâlnire tematică cu beneficiari români ai proiectelor finanțate prin Programul INTERREG V-A Romania – Bulgaria
28 August 2023, Online

## Slide 2: Date cheie pentru închidere
31 decembrie 2023 - data finală a eligibilității cheltuielilor
Toate cheltuielile făcute și plătite după 31.12.2023 sunt neeligibile și vor fi suportate de către beneficiari;
01.01-30.06.2024 - perioada maximă pentru:
partenerii proiectelor să solicite verificarea controlului de prim nivel de la structurile RO și BG CPN pentru cheltuielile plătite până la 31 decembrie 2023;
Structurile RO și BG CPN pentru verificarea și validarea cheltuielilor partenerilor;
Partenerii Lideri să creeze și să trimită Secretariatului Comun (SC) prin eMS ultimele rapoarte de proiect;

## Slide 3: Date cheie pentru închidere
Contextul legal, legislația în vigoare
Instrucțiuni privind închiderea programului operațional (2014-2020) 2021/C 417/01)
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020

## Slide 4
Secretariatul Comun să efectueze verificările și să depună ultimele rapoarte de proiect către AM;
AM să verifice, autorizeze și să plătească rapoartele finale ale proiectului;
Autoritatea de Certificare să depună către CE cererea interimară finală de plată.
Luând în considerare perioada scurtă de timp pentru depunerea cererii interimare finale de plată, numeroșii pași care trebuiesc parcurși și structurile implicate în acest proces, structurile Programului recomandă și încurajează beneficiarii Programului să raporteze sumele ce urmează a fi rambursate cât mai curând posibil.
Date cheie pentru închidere 2014-2020

## Slide 5
Cererea finală interimară de plată (pentru ultimul an contabil- 1 iulie 2023 până la 30 iunie 2024) trebuie depusă către CE până la 30 iunie 2024.
Cheltuielile care nu sunt incluse în cererea interimară finală de plată, din cauza întârzierilor beneficiarilor vor fi suportate de către partenerii lideri și partenerii din bugetul propriul.
Vor fi stabilite termene limită care trebuiesc observate de către beneficiari legate de solicitarea validării cheltuielilor de către CPN, depunerea rapoartelor finale de proiect etc.
Date cheie pentru închidere 2014-2020

## Slide 6: Date cheie pentru închidere 2014-2020
15.02.2025
31.12.2023
  Data finală a perioadei de implementare a proiectelor
  Data finală a eligibilității cheltuielilor
30.06.2024
  Termenul limită de depunere a cererii interimare finale de plată de către structurile Programului
  Termenul limită de depunere a documentelor de închidere
01.01.202415.02.2026
  Termenul limită pentru beneficiarii proiectelor nefuncționale să finalizeze fizic sau să implementeze integral operațiunile nefuncționale din bugetul propriu
15.02.2026
  Rambursarea sumelor în cauză către bugetul UE dacă operațiunile nefuncționale nu funcționează până la această dată

## Slide 7: Operațiuni nefuncționale
Exclude cheltuielile din ultimele conturi pentru operațiunile nefuncționale, cu excepția cazurilor următoare :
costurile totale a fiecărei operațiuni nefuncționale care depășește 1 milion de euro;
Cheltuielile totale certificate Comisiei pentru operațiunile nefuncționale nu depășesc 10 % din cheltuielile totale eligibile (UE și naționale) ale PO.
să finalizeze fizic sau să implementeze pe deplin toate aceste operațiuni nefuncționale și să se asigure că acestea contribuie la obiectivele priorităților relevante, dar nu mai târziu de 15 februarie 2026 sau
Rambursează sumele în cauză către bugetul UE dacă astfel de operațiuni nu funcționează până la această data.
Pt beneficiarii RO, Cheltuielile necesare finalizării proiectelor nefuncţionale care au ca obiect proiecte de infrastructură publică de interes naţional, în proprietatea publică a statului român, ai/ale căror beneficiari sunt autorităţile publice centrale şi/sau, după caz, entităţile publice aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea autorităţilor publice centrale, se suportă din bugetul de stat aprobat în condiţiile legii.

## Slide 8: Operațiuni nefinalizate
Operaţiune/proiect care nu a fost finalizat/ă fizic sau implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2023 şi pentru care beneficiarii îşi angajează răspunderea realizării integrale a indicatorilor şi obiectivelor din contribuţie proprie şi asigură funcţionalitatea acestora până la data de 31 decembrie 2024.
nu a fost finalizat fizic până la data de 31 decembrie 2023 şi/sau nu contribuie la obiectivele priorităţilor relevante;
cheltuielile după data de 31 decembrie 2023 se suportă din bugetul propriu;
nu face parte din categoria proiectelor/operaţiunilor etapizate sau a proiectelor/operaţiunilor care sunt declarate nefuncţionale.
Pentru proiectele nefinalizate se pot încheia acte adiţionale la contractele de finanţare pentru prelungirea duratei contractelor de finanţare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024.

## Slide 9: Raportul final de implementare
Structura:
Structura raportului final de implementare este stabilită în Anexa 19.1 din Manualul de Implementare a Proiectelor.
Se încarcă în sistemul eMS, secțiunea ”attachments” a raportului de proiect aferent ultimei perioade de raportare din eMS și este însoțit întotdeauna de ultimul raport ”financiar”;
Conținut:
Descrierea activităților, a rezultatelor acestora și a livrabilelor pentru întreaga perioadă de implementare a proiectului
Contribuția realizată de proiect pentru indicatorii (output și rezultat)
Documente suport privind activitățile realizate și privind indicatorii (dacă nu au fost anterior încărcate în eMS)
anexele raportului final

## Slide 10
Manualul de Implementare a Proiectelor (ediția1, revizia 11 include prevederi privind raportul final și raportarea în perioada de sustenabilitate);
Instrucțiuni ale Autorității de Management privind închiderea Programului (vor fi elaborate in 2023)

## Slide 11
Prevederi MIP (cap. 23)
LB va transmite rapoarte de durabilitate anuale:
pentru o perioadă de 5 ani pentru proiectele care includ infrastructură / productie;
pentru o perioadă de min. 1 an și max. 5 ani pentru proiectele care nu includ infrastructură / productie;
o singură dată după finalizarea implementării pentru proiectele care nu includ infrastructură / productie și care au realizat indicatorii în perioada de implementare

## Slide 12
Prevederi MIP (cap. 23)
Raportul de durabilitate se completează în formatul prevăzut de Anexa 23.1 din MIP;
Se încarcă în sistemul eMS, secțiunea ”attachments” a raportului de proiect pe care SC îl deschide anterior;
SC va realiza vizite de monitorizare a sustenabilității;
Pentru proiectele care au inclus lucrări de infrastructură, verificarea sustenabilității poate include verificări ale lucrărilor realizate, inclusiv prin prelevarea, de către terțe părți, a unor probe și analiza acestora în laboratoare autorizate

## Slide 13: Erori frecvente în procesul de raportare

## Slide 14: Modificarea manuală a perioadei de raportare și includerea cheltuielilor care depășesc perioada de raportare predefinită

## Slide 15: Neincluderea tuturor certificatelor CPN disponibile în raportul de proiect financiar

## Slide 16: Completarea greșită a secțiunii „Contribution and Forecast”

## Slide 20: Rapoarte de partener Erori frecvente
Nu sunt create si transmise către BL / CPN rapoarte de partener pentru toți partenerii (Atenție!!! inclusiv BL pregătește si transmite rapoarte de partener);
Progresul activităților în cadrul rapoartelor de partener nu este descris decât pentru activitățile care au generat cheltuieli
Nu sunt depuse documente suport decât pentru activitățile care au generat cheltuieli
Problemele nu sunt descrise sau sunt descrise sumar (ex: întârzieri din cauza COVID sau din cauza contestațiilor)
Cheltuielile realizate in implementare nu sunt solicitate in timp pentru verificarea CPN si sunt lasate pentru a fi atasate la raportul final

## Slide 21: Rapoarte de proiect Erori frecvente
Rapoartele nu sunt depuse la termenul de 6 luni
Informațiile sunt prezentate în termeni foarte generali, fără detalii specifice
Nu sunt incluse informații descrise în rapoartele de parteneri / ale tuturor partenerilor
Informațiile sunt preluate din fiecare raport de partener, fără a fi corelate la nivel de proiect
Progresul activităților nu este susținut de documente justificative
Informațiile sunt prezentate în limba română / bulgară și nu în engleză
Denumirea documentelor suport nu este in limba engleză sau nu descrie pe scurt conținutul
Același document este încărcat în eMS de mai multe ori

## Slide 22: Rapoarte finale Erori frecvente
Rapoartele nu sunt depuse la termenul de 5 luni
Nu sunt însoțite de ultimul raport ”financiar”
Nu sunt incluse informații cu privire la întreaga perioadă de implementare
Nu sunt incluse sursele de monitorizare pentru indicatorii raportați
Pentru indicatorii calitativi nu sunt incluse informații relevante privind contribuția proiectului
Nu sunt încărcate documente suport. Daca acestea sunt deja încărcate în eMS, nu sunt indicate rapoartele de proiect unde sunt încărcate

## Slide 23: Indicatori Erori frecvente
Conform art. 6, alin 4 pt proiectele aprobate spre finanțare în cadrul celui de al 3-lea apel de proiecte din cadrul Interreg V-A Ro-Bg, având în vedere faptul că în perioada 2014-2020 s-a pus accent pe rezultate, în cazul în care contribuția proiectului la indicatori este mai mică în comparație cu țintele din cadrul cererii de finanțare, AM are dreptul de a dezangaja fondurile proiectului prin reducerea bugetului inițial al proiectului și a contribuției corespunzătoare din FEDR, după cum urmează:
a. 10% se va aplica bugetului beneficiarilor în cazul în care indicatorii proiectului au fost atinși sub 75% din ținta indicatorilor inițiali ai proiectului (media la nivel de proiect luând în considerare toți indicatorii);
b. 25% se va aplica bugetului beneficiarilor in cazul in care indicatorii proiectului au fost atinși sub 50% din ținta indicatorilor inițiali ai proiectului (media la nivel de proiect, luând in considerare toți indicatorii);
c. În cazul în care proiectul nu a contribuit la indicatorii de rezultat (necuantificabili) la bugetul beneficiarilor se va aplica o dezangajare de 10%.

## Slide 24: Rapoarte de durabilitate Erori frecvente
Rapoartele nu sunt depuse la termen
Nu descriu decât contribuția beneficiarului lider din perioada de sustenabilitate
Activitățile realizate în perioada de sustenabilitate nu sunt susținute de documente suport
Documentele privind proiectul sau echipamentele nu sunt disponibile la vizita de monitorizare realizată de către SC
Beneficiarii nu mai au acces în sistemul eMS.

## Slide 25
Nu uitați de e-MS!
Sistemul dezactivează utilizatorii e-MS ce nu l-au accesat o perioadă lungă de timp (6 luni);
Notificați SC (prin e-mail) în vederea activării utilizatorului;
Dacă ați uitat parola, folosiți funcția din pagina de login;
După a 5-a încercare consecutivă de conectare nevalidă, contul va fi blocat timp de 60 de minute;
În timpul perioadei de blocare, funcția „Forgot Password” nu va funcționa. Așteptați 60 de minute de la ultima încercare de conectare înainte de a vă schimba parola.

## Slide 26
Schimbarea utilizatorului Lead Partner
Aplicația a fost predată acestui utilizator în perioada de contractare, înainte de semnarea contractului de finanțare. Acest utilizator are posibilitatea de a solicita modificarea aplicației, este singurul utilizator care poate face modificări asupra acesteia, poate crea și completa Rapoarte de Proiect și face modificări în secțiunea „Supplementary Information”. De aceea este important să ne asigurăm că Beneficiarul Lider dorește cu adevărat această modificare, prin urmare este necesar ca reprezentantul legal să depună o solicitare oficială (semnată), cu privire la această solicitare.

## Slide 27: Pașii următori Decembrie 2022 – Decembrie 2023
Elaborarea și aprobarea unui plan de acțiuni pentru închiderea Interreg V-A România-Bulgaria (structurile implicate și responsabilitățile acestora, un calendar orientativ cu termene limită pentru o închidere fără probleme);
Evaluarea în stadiu incipient a finalizării operațiunilor/proiectelor riscante;
Iar într-o etapă ulterioară, întocmirea listei proiectelor cu risc de finalizare (lista proiectelor care nu se finalizează în decembrie 2023, dar se preconizează a fi finalizată într-o ultimă etapă – cu suport financiar propriu al beneficiarilor – și lista proiectelor nefuncționale).

## Slide 28: Date cheie pentru închidere 2014-2020
În caz de eșec grav (<65% din valoarea țintă în conformitate cu criteriile prevăzute la art. 6 alineatele (3) și (4) din Regulamentul de Implementare al Comisiei (UE) nr. 215/2014 de a atinge obiectivele referitoare numai la indicatorii financiari, indicatorii de rezultate și etapele cheie de implementare pot da naștere la corecții financiare dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 22 alineatul (7) din CPR;
În cazul operațiunilor nefuncționale - se poate aplica o corecție financiară dacă rezultatele (pentru cadrul de performanță) nu sunt trimise până la 15 februarie 2026.

## Slide 29
Mulțumim pentru atenție!
https://www.interregrobg.eu/en/